Утверждаю

Директор школы

________З.А. Мисикова

Дата ___________

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» (МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»)

ПЛАН

введения электронных дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости

2012-2013 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |
| 1.1. Организационное обеспечение |
|  | Назначение ответственного лица за введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | до 01.11.2012 | Директор школы Мисикова З.А. |
|  | Мониторинг готовности школы к введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | до 10.11.2012 | Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. |
|  | Разработка и утверждение плана работы по введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости | до 15.11.2012 | Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. |
|  | Внесение необходимых изменений и дополнений в имеющиеся локальные акты, в том числе в функциональные должностные обязанности лиц, участвующих в введении и использовании электронных дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости. | до 15.11.2012 | Директор школы Мисикова З.А. |
| 1.2. Разработка и утверждение нормативного обеспечения |
|  | Создание рабочей группы по разработке локальных актов, регламентирующих введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости (при необходимости) | до 15.11.2012 | Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. |
|  | Разработка локальных актов (положение, регламент, инструкции, рекомендации и т.п.), регламентирующих введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости (при необходимости) | до 15.11.2012 | Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. |
|  | Утверждение новых локальных актов, изменений и дополнений в локальные акты. | до 20.11.2012 | Директор школы Мисикова З.А. |
|  | Размещение локальных актов и другой информации по введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости на официальном сайте школы. | до 20.11.2012 | Ведущий программист Серёдкин К.С. |
|  | Ознакомление педагогических работников с возможностями информационной системы по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося посредством электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию. | до 20.11.2012 | Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. Ведущий программист Серёдкин К.С. |
|  | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с возможностями информационной системы по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося посредством электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию. Проведение родительских собраний. | до 25.11.2012 | Классные руководители 1-11 классов |
|  | Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении информации о текущей успеваемости через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | до 01.01.2013 | Классные руководители 1-11 классов Ведущий программист Серёдкин К.С. |
|  | Заполнение необходимых баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | до 01.01.2013 | Ведущий программист Серёдкин К.С. |
| 2. Основной этап |
| 2.1.Введение электронных дневников обучающихся и электронного дневника успеваемости |
|  | Обучение навыкам работы в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости педагогических работников | до 01.01.2013 | Ведущий программист Серёдкин К.С. |
|  | Обучение навыкам работы в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся и их родителей (законных представителей | до 01.01.2013 | Ведущий программист Серёдкин К.С. Учителя информатики Цыцарева Л.Н., Трынкина С.Г. |
|  | Оказание педагогам, обучающимся и их родителям (законным представителям) консультативной технической помощи | постоянно | Ведущий программист Серёдкин К.С. |
|  | Оказание педагогам и родителям (законным представителям) консультативной методической помощи | постоянно | Заместитель директора по НМ и ИМО Суворова Т.Н. |
|  | Размещение на школьном сайте ссылки на информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости | до 01.11.2012 | Ведущий программист Серёдкин К.С. |
|  | Выдача индивидуальных логинов и паролей для доступа к электронному дневнику учащегося и электронному журналу успеваемости. | до 01.01.2013 | Ведущий программист Серёдкин К.С. |
| 3. Этап функционирования информационной системы электронных дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости |
|  | Активация пользователей (родителей) в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости: от 30% до 40% имеющих возможность воспользоваться услугой; от 41% до 60% имеющих возможность воспользоваться услугой; от 61% до 100% имеющих возможность воспользоваться услугой; 100% имеющих возможность воспользоваться услугой; | до 15.11.2012 до 15.12.2012 до 10.01.2013 с 01.02.2013 | Ведущий программист Серёдкин К.С. Классные руководители 1-11 классов |
|  | Работа педагогических работников по заполнению электронных дневников и электронного журнала | постоянно с 01.02.2013 | Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. Ведущий программист Серёдкин К.С. |

Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д.